## Sprint 4
Task | Time (estimated) | Time (spent) | Time (left) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Create for main page of admin | 0 | 0 | 0
Admin can manage course | 30 | 30 | 0 | 3: 30
Admin can manage annual course | 30 | 30 | 30
CM can approve CMR | 10 | 10 | 10
DLT can comment CMR | 50 | 50 | 50
CM can list all CMR | 130 | 130 | 0 | 2: 110; 3: 20
CL can submit CMR | 20 | 20 | 15 | 2: 5
Assure "master" branch is stable, then create "develop" branch | 10 | 10 | 0 | 1: 10
Edit v2.sql & Create tracking excel | 10 | 10 | 0 | 1: 10
Research Linux Security Example | 80 | 80 | 40 | 4: 40
Research meaningful course report information | 40 | 40 | 40
CL take Annual Course | 30 | 30 | 30
Design responsive table | 20 | 20 | 20
Create layout for main page of admin | 20 | 20 | 20
DLT/PVC can view CMR | 30 | 30 | 30
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
TOTAL | 510 | 510 | 285 | 20 | 115 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | -5 |  |  | 1: 102; 2: 102; 3: 102; 4: 102; 5: 102; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 5; 21: 0
Total time left (from estimate) |  | Estimate | 510 | 408 | 306 | 204 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
Total time left (from spent) |  | Burnout | 510 | 490 | 375 | 325 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285
Instructions, feedback, requests and support at
http://xaviesteve.com/go/agilespreadsheet

## Sheet2
Task | Time (estimated) | Time (spent) | Time (left) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Create for main page of admin | 6 | 6 | 0 | 1: 4; 2: 1; 3: 1
Team documentation | 4 | 4 | 0 | 2: 3; 3: 1
Wireframing | 4 | 11 | 0 | 2: 8; 3: 2; 4: 1
UI | 3 | 3 | 0 | 4: 3
Design | 8 | 8 | 0 | 5: 4; 6: 4
HTML/CSS | 6 | 8 | 0 | 7: 6; 8: 2
Theme development | 12 | 12 | 0 | 8: 4; 9: 8
Server setup | 4 | 4 | 0 | 10: 2; 11: 2
Testing 1 | 3 | 3 | 0 | 11: 2; 12: 1
Bug fixes | 4 | 5 | 0 | 12: 4; 13: 1
Optimization | 4 | 4 | 0 | 13: 4
Content | 5 | 6 | 0 | 14: 3; 15: 3
SEO | 10 | 10 | 0 | 14: 2; 15: 1; 16: 4; 17: 3
User documentation | 8 | 8 | 0 | 14: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 1; 20: 1
Go live | 2 | 2 | 0 | bar: 18 to 19
Testing 2 | 5 | 5 | 0 | 18: 1; 19: 1; 20: 3
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
TOTAL | 88 | 99 | 0 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | 0 |  |  | 1: 5; 2: 4; 3: 5; 4: 4; 5: 5; 6: 4; 7: 5; 8: 4; 9: 5; 10: 4; 11: 4; 12: 5; 13: 4; 14: 4; 15: 4; 16: 5; 17: 4; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 0
Total time left (from estimate) |  | Estimate | 88 | 83 | 79 | 74 | 70 | 65 | 61 | 56 | 52 | 47 | 43 | 39 | 34 | 30 | 26 | 22 | 17 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total time left (from spent) |  | Burnout | 99 | 95 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | 61 | 55 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 | 25 | 21 | 17 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instructions, feedback, requests and support at
http://xaviesteve.com/go/agilespreadsheet